**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.02.2019г. № 17 с. Новое Горяново

**Об утверждении плана мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Новогоряновского сельского поселения на 2019 год**

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях минимизации рисков и реагирование на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья, администрация Новогоряновского сельского поселения

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Новогоряновского сельского поселения на 2019 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новогоряновского

сельского поселения С.И.Беляев

к постановлению администрации Новогоряновского сельского поселения № 17 от 27.02.2019г

ПЛАН

мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Новогоряновского сельского поселения на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке и безаварийному пропуску весеннего половодья | До 05.03.2019 | Зав.орг.отделом |
| 2 | Определение перечня населенных пунктов поселения, попадающих в зону возможного подтопления(затопления) | До 05.03.2019 | Председатель КЧС и ОПБ поселения |
| 3 | Организация работ по контролю за состоянием дорог местного значения, мостов и других сооружений в подтопляемых зонах | В период половодья | Глава поселения |
| 4 | Создание запасов горюче- смазочных материалов источников аварийного электроснабжения, материально-технических средств для ликвидации последствий паводковых явлений | До 10.03.2019 | Глава поселения |
| 5 | Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования на канализационных насосных станциях, очистка от снега и льда отмосток зданий, прилегающих территорий, внутренних водоотводящих каналов, входных оголовков труб ливнепроводов | В период паводка | Глава поселения. руководители предприятий ЖКХ, управляющей компании |
| 6 | Организация разъяснительной работы среди населения по правилам поведения в зонах возможного затопления | В период паводка | Члены КЧС и ОПБ |
| 7 | Организация проверки объектов жизнеобеспечения(электро-тепло-газо-и водоснабжения) | В период паводка | Глава поселения, члены КЧС и ОПБ |
| 8 | Организация финансирования денежных средств из финансового резерва для проведения работ по ликвидации последствий весеннего паводка |  По мере необходимости | Администрация поселения |